## Projektstrukturplan
/1000/ Projektmanagement | /2000/ Analyse | /3000/ Entwurf | /4000/ Implementierung |  | /5000/ Test
/1100/ Kick-Off-Meeting | /2100/ Aktualisierung Pflichtenheft | /3100/ Entwurf Datenbankschema | /4100/ Datenbank |  | /5100/ Modultest
/1200/ Projektauswertung/ -abschluss |  | /3200/ Entwurf Endpunkte für API |  | /4110/ Erzeugung des Datenbank-Schemas über das Entity-Framework |  | /5110/ Reduktion des möglichen Testraums über Ursache-Wirkungs-Analyse
|  | /3300/ Entwurf Layout des Frontends |  | /4120/ Erzeugung der Postgres-Datenbank in einem Docker-Container |  | /5120/ Erzeugung von Testfällen über Äquivalenzklassen
|  |  | /4200/ REST-Schnittstelle |  |  | /5130/ Erzeugung von Testfällen über Grenzwertanalyse
|  |  |  | /4210/ Implementierung der API in C# |  | /5140/ Durchführung Modultest API
|  |  |  | /4220/ Erzeugung des Docker-Containers der API |  | /5150/ Durchführung Modultest Frontend
|  |  | /4300/ Frontend |  |  | /5160/ Auswertung und Korrektur Modultest API
|  |  |  | /4310/ Implementierung des Angular Frontends |  | /5170/ Auswertung und Korrektur Modultest Frontend
|  |  |  | /4320/ Erzeugung des Docker-Containers für Angular | /5200/ Integrationstest
|  |  | /4400/ Zusammenführung |  |  | /5210/ Testplanung Integrationstest
|  |  |  | /4410/ Erzeugung der Container-Orchestrierung über docker-compose |  | /5220/ Durchführung Integrationstest
|  |  |  | /4420/ Migration der Stammdaten Kunden |  | /5230/ Auswertung und Korrektur
/5300/ Funktionstest
/5310/ Erzeugung von Testdaten für Funktionstest
/5320/ Durchführung Funktionstest
/5330/ Auswertung Funktionstest & Korrektur
/5400/ Regressionstest
/5410/ Testplanung Regressionstest
/5420/ Durchführung Regressionstest
/5430/ Auswertung Regressionstest & Korrektur
/5500/ Stresstest
/5510/ Testplanung Stresstest
/5520/ Durchführung Stresstest
/5530/ Auswertung Stresstest & Korrektur
/5600/ Abnahmetest
/5610/ Testplanung Abnahmetest
/5620/ Durchführung Abnahmetest
/5630/ Auswertung Abhahmetest & Korrektur

## Einsatzmittelplanung
Vorgang | Mitarbeiter | Anzahl der Mitarbeiter | Dauer | Team | Mitarbeiter | Anzahl
1100 | Alle | 16 | 1 |  | Projektmanager | 2
1200 | Projektmanager | 2 | 1 |  | Datenbank-Spezialist | 3
2100 | Projektmanager | 2 | 1 |  | Backend-Entwickler | 2
3100 | Datenbank-Spezialist | 1 | 2 |  | Frontend-Entwickler | 2
3200 | Backend-Entwickler | 2 | 2 |  | Tester | 5
3300 | UX-Designer | 1 | 2 |  | UX-Designer | 1
4110 | Datenbank-Spezialist | 1 | 1 |  | Docker-Experte | 1
4120 | Docker-Experte | 1 | 1
4210 | Backend-Entwickler | 2 | 15
4220 | Docker-Experte | 1 | 1
4310 | Frontend-Entwickler | 2 | 20
4320 | Docker-Experte | 1 | 1
4410 | Docker-Experte | 1 | 1
4420 | Datenbank-Spezialist | 3 | 5
5110 | Tester | 5 | 5
5120 | Tester | 5 | 5
5130 | Tester | 5 | 5
5140 | Backend-Entwickler, Tester | 4 | 3
5150 | Frontend-Entwickler, Tester | 4 | 3
5160 | Backend-Entwickler, Tester | 4 | 1
5170 | Frontend-Entwickler, Tester | 4 | 1
5210 | Tester | 5 | 2
5220 | Tester | 5 | 5
5230 | Tester | 5 | 1
5310 | Tester | 5 | 2
5320 | Tester | 5 | 10
5330 | Tester | 5 | 1
5410 | Tester | 5 | 2
5420 | Tester | 5 | 5
5430 | Tester | 5 | 1
5510 | Tester | 5 | 2
5520 | Tester | 5 | 2
5530 | Tester | 5 | 1
5610 | Tester, Projektmanager | 7 | 2
5620 | Tester, Projektmanager | 7 | 1
5630 | Tester, Projektmanager | 7 | 1

## Ressourcenplan
Datum (2023) | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 7.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. | 14.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 21.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 4.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 14.8. | 16.8. | 17.8. | 18.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 24.8. | 25.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. | 1.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 7.9. | 8.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. | 15.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 22.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. | 29.9. | 2.10. | 4.10. | 5.10. | 6.10. | 9.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10.
Tag Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Projektmanager 1 | 1100 | 2100 | [65 empty] | 5610 | 5620 | 5630 | [5 empty] | 1200
Projektmanager 2 | 1100 | 2100 | [65 empty] | 5610 | 5620 | 5630 | [5 empty] | 1200
Datenbank-Spezialist 1 | 1100 |  | 3100 | 3100 |  |  | 4110 | [63 empty] | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420
Datenbank-Spezialist 2 | 1100 | [69 empty] | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420
Datenbank-Spezialist 3 | 1100 | [69 empty] | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420
Backend-Entwickler 1 | 1100 |  |  |  | 3200 | 3200 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 5140 | 5140 | 5140 | 5160
Backend-Entwickler 2 | 1100 |  |  |  | 3200 | 3200 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 5140 | 5140 | 5140 | 5160
Frontend-Entwickler 1 | 1100 | [5 empty] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |  | 5150 | 5150 | 5150 | 5170
Frontend-Entwickler 2 | 1100 | [5 empty] | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |  | 5150 | 5150 | 5150 | 5170
Tester 1 | 1100 | [5 empty] | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5140 | 5140 | 5140 | 5160 |  |  | 5150 | 5150 | 5150 | 5170 |  | 5210 | 5210 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5230 | 5310 | 5310 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5330 | 5410 | 5410 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5430 | 5510 | 5510 | 5520 | 5520 | 5530 | 5610 | 5610 | 5620 | 5630
Tester 2 | 1100 | [5 empty] | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5140 | 5140 | 5140 | 5160 |  |  | 5150 | 5150 | 5150 | 5170 |  | 5210 | 5210 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5230 | 5310 | 5310 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5330 | 5410 | 5410 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5430 | 5510 | 5510 | 5520 | 5520 | 5530 | 5610 | 5610 | 5620 | 5630
Tester 3 | 1100 | [5 empty] | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | [11 empty] | 5210 | 5210 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5230 | 5310 | 5310 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5330 | 5410 | 5410 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5430 | 5510 | 5510 | 5520 | 5520 | 5530 | 5610 | 5610 | 5620 | 5630
Tester 4 | 1100 | [5 empty] | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | [11 empty] | 5210 | 5210 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5230 | 5310 | 5310 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5330 | 5410 | 5410 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5430 | 5510 | 5510 | 5520 | 5520 | 5530 | 5610 | 5610 | 5620 | 5630
Tester 5 | 1100 | [5 empty] | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | [11 empty] | 5210 | 5210 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5230 | 5310 | 5310 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5330 | 5410 | 5410 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5420 | 5430 | 5510 | 5510 | 5520 | 5520 | 5530 | 5610 | 5610 | 5620 | 5630
UX-Designer 1 | 1100 |  | 3300 | 3300
Docker-Experte 1 | 1100 | [6 empty] | 4120 | [13 empty] | 4220 |  |  |  |  | 4320 |  |  |  |  | 4410